## Bugs
ID | 严重级别 | 标题 | 重现步骤 | 期望值 | 实际值 | 注释 | 状态 | 分配给
#1 | 3 | 密码过期时间错误 | 1. 新建一个账户 2. 用此账户登录 3. 验证密码过期时间 | 密码过期时间应该与Policy中设置的一致（默认为30天） | 密码在734315天后过期 |  | Closed | 王飞
#2 | 4 | "User Manager"窗口按钮颜色需要调整 | 1. 进入"User Manager"窗口 2. 验证窗口中按钮的颜色 | 按钮背景与周围其他控件颜色要协调。 | 按钮背景为黑色，与周围其他控件颜色不协调。 |  | Closed | 王飞
#3 | 4 | 关联"User"和"Meaning"成功总是弹出对话框 | 1. 进入"User Manager"窗口 2. 关联"User"和"Meaning" | 这个操作不需要对话框确认 | 有对话框确认 |  | Closed | 王飞
#4 | 3 | 删除"User"没有确认框弹出 | 1. 进入"User Manager"窗口 2. 删除一个"User" | 需要弹出一个确认对话框 | 没有确认对话框 |  | Rejected | 王飞
#5 | 4 | 用户登出后应该在Account输入框中保留上次登录的帐号 | 1. 登录一个帐号 2. 登出 3. 查看"Accout"输入框 | 用户登出后应该在Account输入框中保留上次登录的帐号 | 没有保留上次登录的帐号 |  | Closed | 王飞
#6 | 4 | 系统应该保存上次登录的帐号 | 1. 登录一个帐号 2. 退出程序 3. 重新打开程序 | 系统应该保存上次登录的帐号 | 没有保留上次登录的帐号 |  | Closed | 王飞
#7 | 4 | 输入框获得焦点后必须在其中输入值后才能让其他输入框获得焦点 | 1. 打开登录窗口 2. 输入UserName, 使密码框获得焦点 3. 保持密码框为空，尝试把焦点移动到账户输入框 | 焦点可以随时在控件之间切换 | 输入框获得焦点后必须在其中输入值才能把焦点移动到其他控件 |  | Closed | 王飞
#8 | 3 | "Meaning"的"Checkbox"必须点击2下才能选中 | 1. 进入"User Manager"窗口 2. 尝试为用户关联"meaning" | 任何点击"Checkbox"的事件都应该让其状态在"checked"和"unchecked"之间切换 | 如果"Checkbox"未获得焦点，则需要点击其2次才能改变其状态，也就是先要让其获得焦点 |  | Active | 王飞
#9 | 3 | “Session”过期后处理逻辑发生异常 | 1. 登录 2. 放置一段时间直至触发Session过期处理逻辑 | Session过期被正确处理 | 发生异常 |  | Closed | 王飞
#10 | 3 | 统计报告中没有最大值，最小值，MKT等数据 | 1. 启动程序，连接设备 2. 点击"SaveReprots" 3. 核对生成的报告 | 最大值，最小值，MKT等数据应该被包含在报告中 | 这些数据没有被包含在报告中 |  | Active | 朱人杰
#11 | 2 | MKT计算逻辑有问题 | 1. 审查MKT计算代码 | 与资料中的一致(温度计算单位为K) | 与资料中的不一致(温度单位为摄氏) |  | Active | 朱人杰
#12 | 2 | 摄氏转华氏的传入值错误 | 1. 审查摄氏转华氏的代码 | 传入值应该为摄氏温度 | 传入值大了100倍 |  | Active | 朱人杰
#13 | 4 | 创建用户向导中密码框和确认框的提示信息位置不对 | 1.进入创建用户向导，在密码框和密码确认框中输入值，移走焦点。 2. 查看输入框旁的提示信息 | 提示信息应与输入框对齐 | 提示信息略显混乱 |  | Resolved | 王飞
#14 | 3 | 管理员账户会被锁定 | 1. 尝试Disable管理员(系统当前只有一个管理员) | 1. 此操作应为非法操作 | 1. 可以进行此操作 |  | Resolved | 王飞
#15 | 2 | 创建用户时有信息校验未通过仍可以成功创建用户 | 1. 进入创建用户向导 2. 在密码框和确认密码框中输入不匹配的值 3. Save用户 | 校验不通过，创建不成功 |  |  | Resolved | 王飞
#16 | 3 | 创建用户向导中Rights分配界面操作不友好，且没有默认值 | 1. 向导创建用户，进入Rights分配界面 2. 尝试分配与收回权限 | 1. 系统会为普通用户默认分配权限 2. 当左边的权限分配给用户后应该成Disable状态，收回后又可以重新分配 | 1. 没有默认权限 2. 权限分配后没有变化，用户体验不好 |  | Active | 王飞
#17 | 4 | Meaning可以为空 | 1. 新建一个Meaning, 保持文本框内容为空 2. 为用户关联该Meaning | 系统不应该接受空的Meaning | 可以Add值为空的Meaning |  | Active | 王飞
#18 | 3 | 不给用户分配权限，创建用户后没有提示信息但创建也不成功 | 1. 尝试创建一个用户不给其分配权限 | 可以创建该类型的用户 | 没有提示信息且创建也不成功 |  | Resolved | 王飞
#19 | 2 | 一个用户的锁定会影响其他用户 | 1. 以错误密码登录一个用户，使其被锁定 2. 以其他用户登录 | 一个用户的锁定不应该影响其他用户 | 一个用户的锁定会该影响其他用户 |  | Resolved | 王飞
#20 | 2 | 创建用户时会弹出登录框，Dialogue中的操作不算作活动 | 1. 登录后操作User Manager界面，等待Session过期 | 操作Dialogue不算在Session活动状态内 | 操作Dialog不会使Session过期 |  | Active | 王飞
#21 | 3 | Meaning与用户的关联混乱 | 1. 进入用户管理界面 2. 创建Meaning, 为不同用户关联Meaning | 所有用户共享Meaning，以Checkbox状态来表示用户是否与该Meaning关联 | 用户不共享Meaning列表 |  | Active | 王飞
#22 | 3 | 非管理员用户"Edit Profile"界面的Button失效，且所有用户都不能保存修改后的Profile | 1. 分别以管理员和普通账户登录 2. 尝试修改并保存Profile | 1. 所有用户都应能正确修改、保存自己的Profile | 用户不能保存自己的Profile |  | Resolved | 王飞
#23 | 3 | Edit User页面应该可以修改Group |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#24 | 3 | 向导页面应该加上注释 |  |  |  |  | Active | 王飞
#25 | 3 | 所有删除操作都应该弹出确认框 |  |  |  |  | Active | 王飞
#26 | 3 | Confirm按钮应该删除 |  |  |  |  | Active | 王飞
#27 | 3 | Profile页面的LOGO应该固定大小 |  |  |  |  | Active | 王飞
#28 | 3 | 导航菜单中用户模块不需要使用二级菜单 |  |  |  |  | Active | 王飞
#29 | 3 | 登录后应在右上角显示登录状态 |  |  |  |  | Active | 王飞
#30 | 3 | 日志查询界面中应显示 当前条数/总记录数 |  |  |  |  | Active | 王飞
#31 | 3 | 日志查询界面中应显示导出，发送，打印按钮 |  |  |  |  | Active | 王飞
#32 | 3 | 修改用户时总会将其Group变成Admin |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#33 | 3 | 普通用户登录后只能修改自己的信息，其他人都Disable掉, 且锁定与Disable按钮应该隐藏 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#34 | 3 | 修改用户权限时，最少保留一个管理员，或者超级管理员不可被降权或Disable
删除Meaning时对话框中提示信息,delete拼写错误