## Sheet1
ID | 工作项 | 优先级 | 负责人 | 评估时间
1 | 读取多种设备的信息 | 1 | 朱人杰
2 | 右部面板的最大化按钮 | 1 | 王飞 | 10h
3 | 两个版本的实现，软件的更新 | 1 | 王飞 | 16h
4 | 打印功能的实现 | 1 | 王晓峰
5 | 导出功能的完善 | 1 | 王晓峰
6 | 配置设备功能 | 1 | 朱人杰
7 | Data graph的放大和完善 | 2 | 王飞 | 16h
8 | 日志的加密导出 | 2 | 王晓峰
9 | Help | 2 | 李国庆
11 | 默认窗口大小要自适应屏幕大小 | 2 | 王飞 | 8h
12 | 加载信息时显示进度条 | 2 | 王飞 | 8h
13 | Logoff时加确认框，页头保留，主页空白，右上角变成login | 2 | 王飞 | 2h
14 | UserProfile页面Globle设置的更改 | 2 | 王飞 | 4h
10 | Bug的修改 | 2 | 王飞，王晓峰
15 | UI 的更改 | 3 | 王飞 | 24h
16 | 登录后应在右上角显示登录状态 | 3 | 王飞 | 1h
17 | 日志查询界面中应显示 当前条数/总记录数 | 3 | 王飞 | 1h
18 | report editor的界面更改 | 4 | 王晓峰
19 | File，Options菜单实现 | 4 | 王飞 | 24h
20 | 向导页面应该加上注释 | 4 | 王飞 | 1h
21 | 修改密码的相应位置需要修改，如何改？ | 4 | 客户